МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №25

с углубленным изучением отдельных предметов г.Россоши

Россошанского муниципального района

Воронежской области

Утверждена решением

педсовета  протокол №1

от 30.08.2013	г.

Программа

перспективного развития школы

на 2013-2015 год

Россошь 2013 г.

Содержание

1.Краткая аннотация (паспорт) Программы

2.Информационно-аналитические данные о школе

3.Анализ реализации Программы развития школы на 2008-2013года

3.1 Кадровые ресурсы

3.2 Обновление содержания образования

3.3 Реализация идеи предпрофильной подготовки и профильного

обучения

3.4 Система работы с одарёнными детьми

3.5 Анализ воспитательной работы за 2011-2012 учебный год

3.6 Создание здоровьесберегающей образовательной среды

3.7 Создание материально-технической базы.

4. Программа перспективного развития школы на 2013-2015годы

4.1.Основные направления реализации  Программы развития школы

5.  Реализация основных направлений Программы перспективного

развития МОУ СОШ с УИОП г. Россошь на 2013-2015

5.1. Переход на новые образовательные стандарты

5.2 Развитие системы поддержки талантливых детей

5.3 Совершенствование учительского корпуса

5.4 Изменение школьной инфраструктуры

5.5 Сохранение и укрепление здоровья школьников

5.6 Развитие школьной инфраструктуры

5.7 Расширение самостоятельности школы

1. Пояснительная записка к программе развития школы

Развитие современной школы строится на признании приоритетности образования, его гуманистическом характере, свободном развитии личности, светском характере образования, свободе выбора форм получения образования, демократическом характере управления образовательным учреждением.

Приоритеты развития системы образования Российской Федерации в среднесрочной перспективе состоят в совершенствовании  образования как социального института, соответствующего  целям опережающего развития,  обеспечивающего изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем.Происходит переход на компетентностное обучение, организацию взаимодействия и взаимного сотрудничества учащихся,

Развитие школы предполагает новую роль учителя как личности, открытой ко всему новому. Развитие школы- это развитие учреждения как  центра взаимодействия с родителями и местным сообществом, с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы.

Современная школа - это современная система оценки качества образования, достоверная информация о том, как работает школа, возможность соучастия в управлении и организации всей деятельности школы каждого участника образовательного процесса.

Стратегия развития современной петербургской школы основана на модернизации норм и правил, развитии организаций, способствующих формированию активных граждан, организаций, информационно- открытых обществу и общественной экспертизе, инновациям и инвестициям.

Образовательная программа  МКОУ СОШ  № 25с УИОП на 2013 – 2015 годы разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Конституция Российской Федерации; закон  Российской Федерации «Об образовании»

- Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 536 «Об основах стратегического планирования в Российской Федерации»;

- Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года №537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

- Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2015 года, в редакции распоряжения Правительства РФ от 02.11.2012  № 1623-р;

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации 04.02.2010г., Пр-271;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г.

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации № 1897  от 17 декабря 2010 г.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации № 413  от 17 мая 2012 г.

- Приказа Министерства образования РФ «Об  утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312;

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 1178-02);

- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783;

- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом Главного Управления образования администрации Воронежской области от 18.08.2004 г. № 547.

Миссия школы

состоит в формировании социокультурной среды ближайшего социума посредством совместной деятельности школы, родителей и местного сообщества, становление школы как лидера социокультурных отношений и инициатив в ближайшем социальном окружении.

Цель Программы

Создание  эффективной образовательной среды для  становления субъектной позиции ученика и учителя, личностной и творческой самореализации, построения партнерских отношений школы  с родителями, создание возможностей для  использования образовательного  и культурного  потенциала  школы  местным сообществом.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

Становление школы как социальной организации, формирование ее ценностей и организационной культуры, традиций, выбор оптимальной формы управления, развитие образовательной среды

Создание и развитие демократического уклада школы, механизмов реального «сотворчества» педагогов, учащихся и родителей в создании и развитии  образовательной среды, традиций школы;

Индивидуализация обучения, возможности выбора индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной образовательной программы, вовлечение родителей в процесс планирования учебной деятельности учащегося и в ответственность за результаты обучения;

Построение и развитие партнерских отношений с родителями и местным сообществом, создание «открытой» школы для всех участников образовательного процесса;

Создание и развитие пространственной среды школы, совершенствование пространственной организации школы;

Создание устойчивой системы сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, местным сообществом, организациями культуры, науки и спорта;

Развитие кадрового потенциала школы, создание самообучающейся организации, вовлечение в процесс саморазвития и самообразования школы всех участников образовательного процесса;

Приоритетными задачами Программы являются:

Переход на новые образовательные стандарты, обеспечение вариативности образовательных программ, реализация компетентностного подхода в обучении, создание и развитие внутришкольной системы оценки качества обучения.

Поддержка  одаренных детей, создание для них условий выбора индивидуального маршрута обучения.

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.

Самообразование и самообучение педагогов, организация различных форм повышения квалификации педагогов.

Развитие деятельности школы в рамках государственно частного партнерства, привлечение дополнительных ресурсов в школу

2. Информационно-аналитические данные о школе

МКОУСОШ №25 с УИОП  является одним  из ведущих средних образовательных учреждений  города. Школа расположена в микрорайоне Свердлова, 70% родителей школы – это люди с высшим образованием, работающие  в основном на крупных предприятиях города. В основном школу №25 посещают дети семей с высоким и со средним уровнем дохода, но  есть дети и из малообеспеченных семей. Образовательно - культурный  уровень населения микрорайона высокий.

Учредитель: Россошанский муниципальный  район Воронежской области. На 1 сентября 2012 года в школе обучается 644 учащихся, скомплектовано  27 классов. Школа располагается в двух типовых зданиях: в одном – начальная школа, в другом – основная и старшая школа. В школе имеется один спортзала, 2 компьютерных класса,  библиотека,  столовая, мастерские, медицинский кабинет,  кабинет психологической разгрузки. Имеется  школьный автобус.

Структура образовательного учреждения:

I ступень –  начальные классы  (4-летнее обучение, учебная деятельность организована на основе программ учебно-методических комплексов: «Школа 2001»,  »Школа России», вошедшие в федеральный перечень, преподавание иностранного языка со 2 класса,   пропедевтические курсы, программы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни)

II ступень - основная школа (расширение образовательных услуг за счёт факультативов, НОУ, пропедевтических курсов, углубленное изучение отдельных предметов).

III ступень – старшая школа (профильная).

Школа 2-3 ступени работает в режиме шестидневной учебной недели, начальные классы  работают в режиме пятидневной рабочей недели.  Продолжительность уроков 45 минут.

Вторая половина дня, суббота – время для индивидуальных консультаций, работы кружков, факультативов, секций, элективных курсов, курсов по выбору, общешкольных творческих дел и дел классов.

Основными социальными партнерами МКОУ школа № 25 с УИОП на сегодняшний день являются:

- Воронежский  Государственный Архитектурно_ строительный      университет

- Воронежский институт менеджмента, маркетинга и финансов

В школе функционируют научные общества учащихся по информатике, физике, математике, химии, биологии, географии. Вошедшие в его состав старшеклассники не только успешно принимают участие в различных олимпиадах и конкурсах, во время подготовки к которым активно используются ресурсы школы, но и участвуют в организации внутришкольных конкурсов и олимпиад для учащихся 5-7 классов.

Ведется систематическая работа по учету персональных достижений (портфолио) учащихся начальной и основной школы.

К настоящему времени сложился целый ряд проблем, требующих решения:

- Необходимо произвести корректировку управленческой системы, учитывая переход к профильной системе образования.

- Оптимизировать систему внутришкольного информирования.

- Продолжить совершенствование системы помощи учащимся с повышенной мотивацией (в рамках научного общества).

- Расширять участие учителей в курсовой системе, позволяющей использовать актуальные педагогические технологии, в различных проектах.

- Оснастить рабочие места учителей в классах компьютерной техникой.

- Продолжить развитие внутришкольной системы повышения квалификации.

- Развивать и совершенствовать систему информационной и методической поддержки учителя.

- Активизировать участие учителей в опытно-экспериментальной и инновационной работе, в освоении новых педагогических технологий и обновлении содержания образования.

В школе есть все предпосылки проведения эксперимента:

- Высокая зрелость коллектива, учителя обладают достаточной мотивационной и практической готовностью к проведению эксперимента, более 60% имеют творческий потенциал, современное педагогическое мышление, умение рефлексировать свою деятельность, инициативность в восприятии новых идей и технологий, желание апробировать их в своей практике;

- Полностью реализована программа «Кадры», все учителя имеют I или  высшую квалификационную категорию, работающие на 3 ступени обучения;

- Проведено изучение и апробация новых педагогических технологий, таких как метод проектов, модульное обучение, коллективно-групповые методы, интегральная технология, технология творческого развития и др.;

- Разработана система здоровьесбережения.

- Работа по организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного на решении задач школы, носит научно-методический характер и ведется на диагностической основе, с использованием инновационных и экспериментальных подходов и методик.

- Создана и функционирует в полном объеме единая система планирования, отчетности и мониторинга. Проложена основа локальной внутришкольной сети. Такой подход позволяет рассматривать школу как единый организм и осуществлять контроль его деятельности в полном объеме.

Первые итоги реализации школой Программы «Наша новая школа»:

Переход на новые образовательные стандарты:

•	С 01.09.2010г. по ФГОС НОО обучается 75 первоклассников, что составляет 27% от общего числа обучающихся начальной школы.

•	Внеурочная деятельность реализуется в объеме 10 часов на каждого учащегося.

•	100% обучающихся обеспечены учебно-лабораторным оборудованием;

•	33% педагогов начальной школы, 40% администрации прошли повышение квалификации для работы по новым ФГОС.

## 3.  Анализ реализации «Программы развития школы  за 2008 - 2012 годы»

Анализ  деятельности позволил определить основные стратегические направления дальнейшего развития школы до 2015 года.

3.1. Кадровые ресурсы.

В школе работает 37 педагогов,  3 заместителя  директора.

3.2 Обновление содержания образования

В 2011 – 2012 учебном году в МКОУ СОШ №25 с УИОП  сформировано 26 классов. Общее количество обучающихся в 2011 – 2012 учебном году составляло 616 человек.

Состав обучающихся.

В 2012 – 2013  учебном году школа работала в режиме 5- дневной недели 1-4 классы, в режиме  6-дневной недели 5-11 классы, имела 27 классов - комплектов с контингентом учащихся 646 учащихся на начало учебного года и 637 человек на конец учебного  года.

| Ступени школы | ### Классы | Количество классов | ###### Число ###### учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Начальная (I ступень) | 1 – ые 2 – ые 3 – ие 4 – ые | 3 3 3 3 | 70 67 78 80 |
| ##### Итого по I ступени: |  | 12 | 295 |
| ### Основная (II ступень) | 5 – ые 6 – ые 7 – ые 8 – ые 9 – ые | 3 2 2 2 2 | 66 56 53 50 42 |
| Итого по II ступени: |  | 11 | 267 |
| ### Средняя (III ступень) | 10 – ый 11 – ые | 2 2 | 40 35 |
| Итого по III ступени: |  | 4 | 75 |
| Итого по школе: |  | 27 | 637 |
| Средняя наполняемость |  | 23,5 |  |

В школе на 2 ступени сформированы общеобразовательные классы, профильные классы -  на III - ей ступени.

Комплектование классов

| Класс | Тип класса |
| --- | --- |
| 1 «А» | С расширенным изучением математики |
| 1 «Б» | С расширенным изучением математики |
| 1 «В» | Общеобразовательный |
| 2 «А» | С расширенным изучением математики |
| 2 «Б» | Общеобразовательный |
| 2 «В» | Общеобразовательный |
| 3 «А» | С расширенным изучением математики |
| 3 «Б» | Общеобразовательный |
| 3 «В» | Общеобразовательный |
| 4 «А» | С расширенным изучением математики |
| 4 «Б» | Общеобразовательный |
| 4 «В» | Общеобразовательный |
| 5 «А» | С углубленным изучением математики |
| 5 «Б» | С углубленным изучением английского языка |
| 5 «В» | Общеобразовательный |
| 6 «А» | С углубленным изучением математики |
| 6 «Б» | С углубленным изучением английского языка |
| 7 «А» | С углубленным изучением математики |
| 7 «Б» | С углубленным изучением английского языка |
| 8 «А» | С углубленным изучением математики |
| 8 «Б» | Общеобразовательный |
| 9 «А» | С углубленным изучением математики и физики |
| 9 «Б» | Общеобразовательный |
| 10 «А» | (физико-математического профиля) |
| 10 «Б» | (социально-экономического профиля) |
| 11 «А» | (физико-математического профиля) |
| 11 «Б» | (социально-экономического профиля) |

Данные по сохранению контингента

| Учебный год | 2010 - 2011 | 2011 - 2012 | 2012 - 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во классов | 26 | 26 | 27 |
| Число обучающихся | 606 | 616 | 637 |

Состав учащихся по социальному статусу их семей 2012-2013

|  | I ступень |  |  | II ступень |  |  | III ступень |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % | Кол-во |  | % | Кол-во |  | % | Кол-во | % |
| Всего обучающихся в 2012 – 2013 уч. году | 295 |  | 267 |  |  | 75 |  |  | 637 |  |
| Дети из неполных семей | 70 | 24 | 76 |  | 32 | 12 |  | 13 | 158 | 25 |
| Дети-сироты, живущие в семьях родственников | 2 | 0,7 | 6 |  | 2,5 | 2 |  | 2,2 | 10 | 1,6 |
| Дети, потерявшие кормильца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дети из многодетных семей | 4 | 1,2 | 8 |  | 3,3 | 2 |  | 2,2 | 15 | 2,4 |
| Дети, состоящие на внутришкольном контроле | - |  | 3 |  | 1,2 | - |  |  | 3 | 0,5 |
| Дети, состоящие на учете в отделении полиции | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Дети, относящиеся к группе риска | 2 | 0,7 | 1 |  | 0,4 | - |  |  | 3 | 0,5 |

Ежегодно  выпускники школы получают  «золотые» и «серебряные» медали,  аттестаты с отличием,  награждаются похвальными грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов

Количество выпускников медалистов в динамике за три последних учебных года

Количество медалистов.

| Учебный год | По школе | Серебряная медаль | Золотая медаль |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 - 2011 | 1 | 0 | 1 |
| 2011-2012 | 8 | 1 | 7 |
| 2012-2013 | 5 | 0 | 5 |

3.3 Реализация идеи предпрофильной подготовки и профильного обучения

В 2011-2012 учебном году в школе функционировали профильные классы: физико-математического профиля (10а, 11а классы) и социально-экономического профиля (10 б и 11 б классы). Отработка профильного образования на старшей ступени школы через профильные классы осуществляется с 2008 года.

Результаты обучения учащихся  профильных классов и классов  с углубленным изучением  предметов.

В МКОУ СОШ № 25 с УИОП углубленно изучаются  математика, физика, английский язык, обществознание, начиная с 1 класса по 4 класс в классах развивающего обучения ведется  пропедевтический курс математики.

На третьей ступени обучения в школе организовано 2 профиля:

- физико-математический (10-а, 11-а кл.) и одновременное обучение на довузовском факультете Воронежского государственного архитектурно-строительного университета.

- социально-экономический профиль (11-б кл. )

Результаты итогов обучения в классах углубленного изучения предметов на второй ступени обучения ( 5 - 9 класс).

| предметы | Ф.И.О. учителя | Пока за тели в % | 5-а | 6-а | 6-б | 7-а | 7-б | 8-а | 8-б | 9-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Математика | Слободяник Т.В. | Усп. |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  | Кач. |  | 78% |  |  |  |  |  | 83 |
|  | Копалиани Л.Н. | Усп. |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | Кач. |  |  |  | 62% |  | 46% |  |  |
|  | Демченко Д.А. | Усп. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кач. | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Английский язык | Киреева М.А. | Кач. |  |  |  |  | 64 |  |  |  |
|  |  | Усп. |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Гаврилова Е.А. | Кач. |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
|  |  | Усп. |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Рыжонкова С.А. | Кач. |  |  | 51% |  |  |  |  |  |
|  |  | Усп. |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

Результаты итогов обучения в классах углубленного изучения предметов на третьей  ступени обучения ( 10-11 кл.).

| предметы | Ф.И.О. учителя | Показатели в % | 10-а | 10-б | 11-а | 11-б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алгебра | Геберт Н.Н. | Успеваемость | 100 % | - | 100 % | - |
|  |  | Качество | 71.4% | - | 71,4 % | - |
|  |  | Итоги ЕГЭ |  |  | ср. б – 58,1 |  |
| Физика | Карманова Е.А. | Успеваемост | 100 | - | 100 % |  |
|  |  | Качество | 61% | - | 86 % | - |
|  |  | Итоги ЕГЭ |  |  | ср.б– 59,42 |  |
| Информатика и ИКТ | Павличенко М.А. | Успеваемость | 100 % | - | 100 % | - |
|  |  | Качество | 67,85 | - | 81 % | - |
| Обществознание | Серкин Н.А. | Успеваемость |  | 100 % | - | 100 % |
|  |  | Качество | - | 100% | - | 44,2 % |
|  |  | Итоги ЕГЭ |  |  |  | ср.б – 53,8 4 не сдали |
| География | Трефилова Т.Ф. | Успеваемость | - |  |  |  |
|  |  | Качество | - |  |  |  |
|  |  | Итоги ЕГЭ |  |  |  |  |

Особенности предпрофильной подготовки.

На основании изучения интересов и склонностей школьников проводилось предварительное формирование профильных классов. В результате проведенной диагностики выяснилось, что в 2011-2012 учебном году необходимо продолжить создание профилей в 10-х классах: физико-математический, социально-экономический  профиль.  Охват девятиклассников предпрофильной подготовкой -  43 чел.(100%)

3.4   Система работы с одаренными детьми

Направления работы с одаренными детьми

- Проведение  предметных недель

- Проведение предметных  и творческих конкурсов

- Спортивные соревнования

- Групповые занятия, индивидуальные консультации, факультативы, спортивные секции, кружки

- Организация  работы профильных лагерей

- Музейные классные часы

- Участие в научно-практических конференциях разного уровня

- Участие в работе научных обществ учащихся

- Олимпиадное движение (на всех уровнях)

- Портфолио выпускника

- Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах

- Мониторинг способных детей учителями-предметниками

- Система дополнительного образования

- Учеба в дополнительных центрах образования

- Организация внеклассной работы

Реализуются возможности по развитию интеллектуального и творческого потенциала ребенка путем использования вариативной части учебных планов. Традиционно в школе проводятся предметные олимпиады, их призеры участвуют в районных и областных, Всероссийских  олимпиадах. Участие в кружках, секциях и клубах способствует выявлению способностей детей, позволяет им попробовать свои силы в различных сферах деятельности. Особое место среди этих направлений принадлежит предметным олимпиадам. Участие учащихся в олимпиадах - способ проверить свои знания, пережить успех и возможность подниматься выше по лестнице знаний.

Участие в муниципальном и региональном  этапах Всероссийской олимпиады школьников

Победители и призеры олимпиад

| Предмет | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Английский язык | - | - | - |
| Обществознание | 1 | 2 | 1 |
| Право | 3 | 1 | - |
| Физика | - | - | 1 |
| Математика | - | 1 | 2 |
| Литература | - | 1 | - |
| ОБЖ | 2 | 1 | 1 |
| Русский язык | 1 | 1 | 1 |
| Биология | 1 | - | 1 |
| Химия | - | 3 | 3 |
| История | - | - | - |
| География | 1 | 1 | 1 |
| ИКТ | - | 1 | 2 |
| Физическая культура | - | 1 | 1 |

Участие учащихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный этап)

в 2012-2013 учебном году.

| Предмет | Кол-во уч-ся | Класс | Ф.И.О. учителя | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| физика | 5 | 9-11 | Карманова Е.А. | 9а кл.-Шестаков Сергей -призер. |
| химия | 5 | 9-11 | Горбенко О.В. | 9а кл.-Шестаков Сергей -призер. 10б кл.- Беляева Дарья –призер 11а кл.- Икаев Никита-призер |
| биология | 4 | 9-11 | Шишова И.А. | участие |
| экология | 2 | 10-11 | Шишова И.А. | участие |
| география | 5 | 9-11 | Трефилова Т.Ф. | 11а кл.- Назарова Ольга-призер |
| математика | 2 | 9 | Слободяник Т.В. | 9а кл.-Шестаков Сергей -победитель. |
| математика | 4 | 10-11 | Геберт Н.Н. | 11а кл.-Икаев Никита- призер |
| информатика | 5 | 8-11 | Павличенко М.А. | 8а кл. Примаков Максим- призер 10а кл. Кузнецов Александр- призер |
| русский язык | 3 | 9,11 | Хайменова Л.Н.,Реутова Л.И. | участие |
| русский язык | 2 | 10 | Ивлева Л.Е. | участие |
| английский язык | 1 | 9 | КирееваМ.А. | участие |
| обществознание | 5 | 9-11 | Серкин Н.А. | участие |
| история | 6 | 9-11 | Козютенко С.И. | участие |
| право | 3 | 9-11 | Серкин Н.А. | 10б кл.-Филатова Марина-призер |
| технология | 2 | 8 | Митривели И.Ю. Лемешко Ю.А. | участие |
| литература | 4 | 9-11 | Ивлева Л.Е. Хайменова Л.Н. Реутова Л.И. | участие |
| физическая культура | 4 | 9-11 | Карманов С.В. Копылов А.И. | 11а кл.-Корнюшина Снежана-призер участие |
| ОБЖ | 4 | 9-11 | Копылов А.И. | 11а кл.- Пустовитов Артур-победитель |

Итого по школе:  66 участников,

победителей-2

призеров-10

благодарность за  активное  участие-1 (Шестаков Сергей-9а кл. по географии).

Участие учащихся школы в областных олимпиадах в 2012-2013 учебном году на  базе ВГАСУ

| предмет | Ф.И. ученика | класс | Ф.И.О. учителя | уровень олимпиады | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| математика | Гладкая Анна | 10а | Геберт Н.Н. | региональный | участие |
| математика | Репаловская Ульяна | 10а | ГебертН.Н. | региональный | участие |

Участие учащихся школы в областных олимпиадах в 2012-2013 учебном году на  базе ВГПУ

| предмет | Ф.И. ученика | класс | Ф.И.О. учителя | уровень олимпиады | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| биология | Икаев Никита | 11а | Шишова И.А. | региональный | участие |
| биология | Донцова Виктория | 11б | Шишова И.А. | региональный | участие |

Участие учащихся школы в Воронежской открытой олимпиаде школьников «турнир юных физиков» (лига юниоров, первая лига)  в 2012-2013 учебном году

| предмет | Ф.И. ученика | класс | Ф.И.О. учителя | уровень олимпиады | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| физика | Подолян Никита | 11а | Карманова Е.А. | региональный | участие |
| физика | Назарова Ольга | 11а | Карманова Е.А. | региональный | участие |
| физика | Кузнецов Александр | 10а | Карманова Е.А. | региональный | участие |
| физика | Зыбинская Ирина | 10а | Карманова Е.А. | региональный | участие |

Участие учащихся школы в общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус». Весенняя сессия-2013г.

| Предмет | Кол-во уч-ся | Класс | Ф.И.О. учителя | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| математика | 4 | 4а | Соболева Н.Н. | 1чел. - диплом лауреата, книга в награду (3 место); 3 чел. - диплом участника; ( место 11 -1; 13 место-1; 19– 1) |
| математика | 3 | 4б | Прокопчук Е.Е. | 3 чел. – диплом лауреата (7 место – 1; 9 место - 2) |
| математика | 18 | 5абв | Демченко Д.А. | Диплом лауреата 1(9 место); Диплом участника-17( место: 11-2, 19-2,20-2,22-1,23-1,26-1,33-3, 36-1,38-1,50-2,57-1). |
| математика | 7 | 7а | Копалиани Л.Н. | Диплом лауреата, книга в награду-3 чел. ( 3 место-2, 5 место-1), диплом лауреата-2 (6 место-1, 7 место-1), диплом участника-2 ( 17 место-1, 36 место-1). |
| математика | 7 | 9а | Слободяник Т.Н. | Диплом участника – 67чел. (13 место – 1 чел.; 16 место – 1чел.; 25 место – 1 чел.; 32 место – 1 чел. 34 место-1, 37-1,58-1).) |

Участие учащихся школы в   предметных олимпиадах среди школ- спутников при опорной школе МКОУ лицей №11 г. Россоши.в 2012-2013 учебном году.

| Предмет | Кол-во уч-ся | Класс | Ф.И.О. учителя | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| история | 1 | 8а | Козютенко С.И. | Дудник Вячеслав-призер. |
| русский язык | 1 | 8а | Реутова Л.И. | Прищепа Анастасия-призер |
| биология | 2 | 8а | Шишова И.А. | Попова Валерия- призер, Кочкин Даниил-призер |
| география | 1 | 8а | Трефилова Т.Ф. | Молозин Сергей- призер |

Участие учащихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников ( региональный  этап)

в 2012-2013 учебном году.

| предмет | Ф.И. ученика | класс | Ф.И.О. учителя | уровень олимпиады | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| математика | Икаев Никита | 11а | Геберт Н.Н. | региональный | участие |
| математика | Шестаков Сергей | 9а | Слободяник Т.В. | региональный | участие |
| химия | Икаев Никита | 11а | Горбенко О.В. | региональный | участие |
| физика | Шестаков Сергей | 9а | Карманова Е.А. | региональный | участие |

| Год | Кол-во участников от школы в муниципальном этапе | Доля призовых мест школы |  | Кол-во участников от школы в областном этапе | Количество призовых мест в области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | победители | призеры |  |  |
| 2009-10 | 50 | 1 | 3 | 1 | - |
| 2010-11 | 53 | 2 | 6 | 2 | - |
| 2011-12 | 56 | 2 | 12 | 2 | - |
| 2012-2013 |  |  |  |  |  |

Учащиеся 7-8 классов школы  в 2011-2012 учебном году принимали участие в городской олимпиаде на базе опорных школ, в результате 1 призер и 1 победитель. Ученик 1 ступени Арапов Дмитрий в течение 3-х лет активно участвовал в российской интернет- олимпиаде «Меташкола» и получил дипломы 3, 2, 1 степени. Ученица 10 класса Резникова Елена в 2011 году заняла 3 место в VII Международной олимпиаде по основам наук по предмету химия. Учащиеся 5 класса  принимали участие в 16 Межрегиональной заочной математической олимпиаде 2009-2010 учебного года и показали хороший уровень математической подготовки.

Главной целью  при работе с учащимися с высоким уровнем мотивации является создание условий  для углубленного изучения отдельных предметов  и формирование исследовательской деятельности  через работу научного  общества учащихся.

В нашей школе работает 5 НОУ:  по  математике «Интеграл», по географии «Пилигрим», по биологии «Гринпис», по ИКТ «Мегабайт», по химии «Химия и жизнь». Основной задачей НОУ  является совершенствование  умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение  уровня знаний  и эрудиции, организация научно-исследовательской деятельности учащихся  для совершенствования  процесса обучения и профориентации. Результаты своего труда учащиеся защищают на конференциях разного уровня :защита научно-исследовательских работ проходила в ВГУ, ВГТА, ВЭПИ, ВГПУ.

Результаты участия школьников  в научно-практических конференциях районного и регионального уровня в 2011-2012 учебном году.

| № п/п | Конференция | Участник | Уровень | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районная учебно-научная конференция Русского Географического общества учащихся | Виткалова В. и Руденко Л. 11-б | районный | 1 место |
| 2 | Районная учебно-научная конференция Русского Географического общества учащихся | Резникова Е. | районный | 2 место |
| 3 | Районная эколого-биологическая конференция «Юные исследователи природы – родному краю» | Виткалова В. Руденко Л. 11-б | региональный | 3 место |
| 4 | Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» Секция география | Виткалова В. Руденко Л. 11-б | региональный | 3 место |
| 5 | Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» секция математика | Кузнецов А. 9-а | региональный | 1 место |
| 6 | Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» секция математика | Бурлуцкая Ю. 6-а | региональный | 3 место |
| 7 | XXVIIконференция научного общества учащихся ВГУ секция география | Руденко Л. 11-б | областной | Диплом III степени |
| 8 | XXVIIконференция научного общества учащихся ВГУ секция география | Виткалова В. 11-б | областной | Диплом III степени |
| 9 | XXVIIконференция научного общества учащихся ВГУ секция география | Резникова Е. 11-а | областной | Диплом I степени |
| 10 | VI региональная научно-практическая конференция школьников г. Воронежа и Воронежской области «от любви к природе -к культуре природопользования» | Ряснянская В. 9-а | региональная | 2 место |
| 11 | VI региональная научно-практическая конференция школьников г. Воронежа и Воронежской области «от любви к природе -к культуре природопользования» | Киселёва М. 11-а | региональная | 3место |
| 12 | Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» | Базарова А. 11 б | региональная | 1 место |
| 13 | Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» | Семко И. 10 а | региональная | 1 место |
| 14 | Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» | Арапов Д. 4а | региональ-ная | 1 место |
| 15 | Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» | Гилимович В. Шпилевая В. 2в | региональ-ная | 3 место |

Выполнение мероприятий школьного проекта «Одаренные дети» и плана работы в классах с углубленным изучением предметов позволило достичь позитивных результатов. За этот период были определены основные приоритетные направления в работе с одаренными детьми. Использование вариативных образовательных программ, дифференциация обучения способствовали повышению качества образования.

Участие учащихся в форуме «Одаренные дети»2011-2012

| Номинация | Участник | Уровень | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Клуб юных историков | Резникова Е., 11 а | муниципальный | 2 место |
| Хореографический | Калинина А., 11 а | муниципальный | 1 место |
| Будущие президенты | Болучевская Ю., 11 б | муниципальный | 3 место |
| Инструментальное искусство | Сакардин Н., 11 а | муниципальный | 1 место |
| Клуб лингвистов | Притыка В., 4 а | муниципальный | 2 место |
| Успех моей будущей профессии | Исаева Ш., 11 б | муниципальный | 3 место |
| Клуб лингвистов | Рудакова А., 11 а | муниципальный | 3 место |
| Участие учащихся в форуме «Одаренные дети»2012-2013 |  |  |  |
| «Будущие президенты» | Бажина О. 10 «А | муниципальный | 2 место |
| Народное творчество» номинация «ИЗО» | Семко И, 11-а коллектив «Россияночка» | муниципальный | 2 место 3 место |
| «Успех моей будущей профессии» | Донцова В. 11 «Б» кл | муниципальный | 3 место |
| «Литературный салон» | Молозина Екатерина – 6 «А» класс | муниципальный | 3 место |
| «Народное творчество» | Садовникова Д. | муниципальный | 3 место |
| «Изобразительное искусство» | Кремс С. | муниципальный | 3 место |
| «Народное творчество» | Пужайло В. | муниципальный | 1 место |
| «Музыкальный» | Белик Б 1 «В» кл. | муниципальный | 2 место |

Школа активно участвует в  различных конкурсах, фестивалях. Педагоги школы стремятся привлечь как можно большее число учащихся к участию в фестивалях, конкурсах, играх, смотрах различной направленности.

Участие учащихся в конкурсах, фестивалях регионального

и всероссийского уровня 2011- 2012 учебном году.

| Конкурс | Участник | Уровень | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональная общественная премия «Золотой лев» номинация «Образовательный ресурс» по математике | Кузнецов А. 9-а | региональный | 3 место |
| Всероссийский игровой конкурс «Инфозайка2012» по ИКТ | Пилипенко М. 11-а | Всероссийский | Победитель |
| Региональный конкурс образовательных телекоммуканикационных проектов «Новогодний калейдоскоп» по ИКТ | Команда «Смайлики» | региональный | 1 место |
| Районный математический турнир «Математика на 5» | Команда «2*2» | районный | 1 место |
| Конкурс сочинений «Моя семья и сбербанк рядом»,к 170-летию сбербанка России | Молозин С.,7-а | районный | 2 место |
| Конкурс детских рисунков, посвященный празднику «Счастливое детство», к 170-летию сбербанка России | Безбородова М., 6-а | районный | 3 место |
| Региональный фотоконкурс «Семейный альбом» | Кузнецов А.,9-а | региональный | 1 место |
| Районный литературный художественный конкурс заметок, статей и обращений «Я выбираю жизнь!» | Калинина А, 11-а | районный | 1 место |
| Конкурс эссе на базе в ВГАСУ | Калинина А., Резникова Е., 11-а | региональный | 1,2 место |

Участие учащихся школы в конкурсах в 2012-2013 учебном году.

| № п/п | Конкурсы | Ф.И. ученика | Ф.И.О. учителя |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самый грамотный | Филатова Марина 10 «Б» | Ивлева Л.Е | муниципальный | 1 место |
|  | Родное слово | Приняло участие 83 уч-ся с 5 по 11 класс. | Ивлева Л.Е Хайменова Л.Н. Реутова Л.И Мосияченко Е.Н | Всероссийский | участие |
|  | Лучший урок письма! | Радинская Е. 5-б кл | Ивлева Л.Е | Всероссийский | 1 место |
|  | Символы России Воронежского края | Кузнецов – 10 а | Павличенко М.А. | муниципальный | 1 место |
|  | Наше здоровье сегодня – будущее завтра | Кисурина Олеся 11-б | Павличенко М.А. | муниципальный | 1 место |
|  | Цифровой мир | Кузнецов А. 10-а | Павличенко М.А | областной | участник |
|  | Застывшая память (видео – проект) | Кузнецов А. 10 «А» | Павличенко М.А |  | Участие |
|  | НОУ ВГУ «Социальные сети» | Гладкая А. 10 «А» | Павличенко М.А | областной | Участие |
|  | Киселевские чтения | Бурлуцкая Ю. 7-а кл. | Копалиани Л.Н. | областной | победитель |
|  | Районная научно-исследовательская конференции уч-ся, применивших в своих исследованиях математические методы. | Бубликова М. 10-а Зыбинская И. – 10 -а., Арапов Д 5 -а. | Демченко Д.А. | муниципальный | Участие Призер Победитель |
|  | Дерзай быть мудрым (конкурс юных исследователей) | Руденко С.10 б, Беляева Д. 10 б, Ряснянская В. 10 б, | Горбенко О.В. | областной | Участие |
|  | Региональная научно-практическая конференция | Беляева Д 10-б | Горбенко О.В. | Региональная | 3 место |
|  | Киселевские чтения | Беляева Д – 10 «Б» | Горбенко О.В. | областной | Диплом 2 степени |
|  | «Дерзай быть мудрым» на базе ВГУИТ | Гладкая А- 10 а, Кузнецов А. – 10 а | Карманова Е.А. | Областной | Участие |
|  | Районный конкурс рефератов «Наука и космос» | Лоик Т. – 9 а Кулешова О. 9 –а Назарова О. 11- а | Карманова Е.А. | муниципальный | диплом II степени |
|  | Районная краеведческая конференция школьников по этнографии «Народные традиции- моя история и моя культура» | ученица Прищепа А. 8 -а | Козютенко С.И. | муниципальный |  |
|  | Всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше наследие»(школьный тур), | приняло участие 57 уч-ся с 5 по 11 классы | Козютенко С.И. |  |  |
|  | Районная конференция «Народные традиции- моя история и моя культура» | Семко Ирина 11-а | Митревили И.Ю. | муниципальный | 1 место |
|  | Районный конкурс «Динамо- глазами детей» | Бубликова Марина | Митревили И.Ю. | муниципальный | 1 место |
|  | Районный конкурс «Герои нашего времени» | Молозина Е., Неровная В. | Митревили И.Ю. | муниципальный | 3 место |
|  | Районный конкурс «Славны были наши Деды» | Семко Ирина – 11 а | Митревиле И.Ю. | муниципальный | победитель |
|  | Районный конкурс «Я теперь вспоминаю как песню это первый отряд» | Кулешова О., Чеберева Е. | Митревиле И.Ю. | муниципальный | 2 место |
|  | Районный конкурс «Сочинений посвященных Дню матери» | Прищепа А 8 а | Реурова Л.И. | муниципальный | Призер |
|  | Районный конкурс «Стихов посвященных дню матери» | Лоик А 6 а | Хайменова Л.Н. | муниципальный | Призер |
|  | День города «Веселые старты» |  | Чехова Е.А | муниципальный | 3 место |
|  | Районная выставка «Дети, техника, творчество» номинация «Обработка дерева» | Петросян Михаил, учащийся 6 «Б» | Лемешко Ю.А. | муниципальный | 3 место |
|  | XI конференция научного общества учащихся Россошанской секции Воронежского отделения РГО. | Кузнецов А., Носачева А., Шаповалова М | Трефилова Т.Ф. | муниципальный | 2 место |
|  | Районный конкурс «Кладовая здоровья» |  | Тростянская С.В. | муниципальный | 1 место. |
|  | Районная выставка «Плоды трудов земных» |  | Колиух Т.Н. | муниципальный | 1 место |
|  | Районная выставка «Плоды трудов земных» |  | Прокопчук Е.Е. | муниципальный | 1 место |

Итоги участия обучающихся в конкурсах и спортивных мероприятиях2011-2012

| Районная осенняя туриада. Номинация «Историческое краеведение» | Онищенко О.7-а | районный | 1 место |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная осенняя туриада. Номинация «Топознаки» | Молозин С. 7-а | районный | 3 место |
| «Кросс наций» | Литовченко Д., 11-б | районный | призёр |
| «Кросс наций» | Корнюшина С., 10-а | районный | призёр |
| Районная олимпиада «Край родной». Номинация «Твоя родословная» | Позняк Роман 11-а | Районный | 2 место |
| Районный заочный конкурс «Наркомания – знак беды» | Ряснянская В., 9-а | региональный | 2 место |
| Районная весенняя туриада | Молозин С.,7-а | региональный | 1 место |
| Районная олимпиада по краеведению посв. 425-летию Воронежа | Позняк Р., 11-б | районная | 2 место |
| Игра «Гражданин свободный и ответственный» | Команда сош №25 | муниципальный | 1 место |
| Викторина, посвящённая Дню освобождения города Россоши от немецко-фашистских захватчиков | Команда сош №25 | муниципальный | 3 место |
| Дистанционный экологический проект «Кормушка около школы» | Молозина Е., Сахнышев Д.,7-а | Всеросийская | Диплом за участие |
| Городской экологический турнир, посвящённый Дню здоровья | Команда сош №25 | городской | 3 место |
| Районный конкурс детского творчества природоохранной направленности «Живому жить» | Щеколдина Е.,7-а | Районный | 3 место |
| Первенство России по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек ( до 17 лет) в весовой категории до 44 кг | Петрова А., 8-а | всероссийский | 2 место (137кг) |
| Первенство России по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек 1993 г.р. и моложе в весовой категории 48 кг | Петрова А., 8-а | всероссийский | 1 место |
| Турнир по тяжёлой атлетике, посвященный Всероссийскому Дню молодёжи в весовой категории 48 кг с результатом 127 кг | Литовченко Д., 11-а | областной | 2 место |
| 21 спартакиада городов и районов Воронежской области | Литовченко Д., 11-а | областной | 1место |
| Открытые областные соревнования по лёгкой атлетике | Литовченко Д., 11-а | областной | 1 и 2 место |
| Первенство Воронежской области по лёгкой атлетике | Литовченко Д. 11-а | областной | 3 место |
| Чемпионат Воронежской области по лёгкой атлетике | Литовченко Дмитрий 11-а | областной | 2 место |
| 9 спартакиада учащихся Воронежской области по лёгкой атлетике | Литовченко Д.,11-а | областной | 2 место |
| Открытый кубок по лёгкой атлетике г. Губкин | Литовченко Д., 11-а | областной | 2 место |
| Первенство Воронежской области по легкой атлетике среди юношей и девушек в беге на 200 м,400м, | Литовченко Д., 11-а | областной | 1 место |
| Районные соревнования по стрельбе «ДАРСТС-555» | Дудник В., 7-а | районный | 1 место |

Итоги участия обучающихся в конкурсах и спортивных мероприятиях2012-2013

|  | Районный конкурс «А ну-ка парни» | Щекин Р Щекин А. | Копылов А.И. | муниципальный | 1 командное место по перетягиванию каната 2 место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Районный конкурс «Юношеское многоборье» | Щекин Р Щекин А. | Копылов А.И. | муниципальный | 3 общекомандное время 2 в подтягивании |
|  | Первенстве по баскетболу среди школ города | Команда | Карманов С.В. | муниципальный | 3место. |

3.5 Анализ воспитательной работы  за 2011-2012 учебный  год

В школе действует программа развития воспитательного пространства на 2012-2015 гг. «Школа Высшего пилотажа», разработана концепция воспитательной работы на текущий учебный год и составлены планы воспитательной работы в каждом классе. Планирование происходит с учетом возрастных особенностей обучающихся, их интересов и потребностей. Повышать качество воспитательной работы можно разными способами, совершенствуя положительное, развивая достигнутое, преодолевая недостатки, предупреждая ошибки,  но нужно помнить, что воспитательный процесс – это профессионально организованная, целостная совместная деятельность педагогов, родителей и детей, что  немаловажную роль в этом процессе играет классный руководитель.

Для повышения эффективности воспитательной работы в школе создано и плодотворно работает  методическое объединение классных руководителей. На  заседаниях методических  объединений классных руководителе  обсуждались актуальные вопросы воспитания: работа с детьми «группы риска»,  работа классного ученического самоуправления, работа с одарёнными детьми, рассматривались новые тенденции и  закономерности воспитательного процесса в целом,  оказывалась  теоретическая  и практическая  помощь в организации и проведении различных мероприятий воспитательного  характера для обучающихся  в классах и в школе.  Классные руководители  МКОУ школа №25 с УИОП  постоянно совершенствуют свое педагогическое  мастерство, занимаются самообразованием и распространением своего воспитательного и педагогического опыта. В школе обобщён опыт Соболевой Н.Н. по теме «Духовно-нравственное воспитание младших школьников», Козютенко С.И. по теме »Роль школьного музея в воспитательной системе школы». Использование классными руководителями информационно-коммуникативных технологий в воспитательном процессе имеет положительный результат, повышает мотивацию школьников на участие в классных и школьных проектах воспитательного характера «Обелиск», «Школьный двор». В течение года ШМО классных руководителей работали над проблемой: «Эффективное использование  в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий». Активно привлекались родители в воспитательный процесс, изучали пути  взаимодействия семьи и школы. Классные руководители ведут кропотливую работу с детьми, требующими особого педагогического внимания, вовлекая их в различные виды учебной и внеклассной деятельности, мотивируя на успешность и положительный результат. В школе прошли акции «Обелиск», «Двор без наркотиков», »Дети - Детям», »Ветеран», Весенняя неделя Добра.

Важнейшей составляющей образовательного пространства МКОУ школа №25 с УИОП является дополнительное образование. Оно сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию школьника, поддерживает и развивает талантливых и одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет профилактику  безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений в детско-юношеской среде. На сегодняшний день дополнительным образованием в школе охвачено 70% обучающихся. Предоставление школьникам возможности соревноваться в творческих конкурсах в масштабе, выходящем за рамки учреждения, города и региона мотивирует творческих детей, развивает их интеллектуальные, познавательные способности и  широту кругозора. Воспитание гражданина и патриота осуществляется в спортивных секциях  и  школьных объединениях эстетического, трудового, духовно-нравственного направления.

В школе 54  объединения дополнительного образования.

Среди них:

- Кружок  ИЗО и технической графики

- «Юный эколог»

- Школьный духовой оркестр

- Школа безопасности «ЮИД»

- «Дружина юных пожарных»

- Школьный театр «ШАГ»

- Вокальная студия «Жемчужина»

- Патриотический клуб «Память»

- Вокальная студия «Мечта»

- «Азбука туризма»

- Клуб «Будущий избиратель»

Одним из основных направлений реализации программы являлось кадровое и научно-методическое обеспечение поддержки способных и талантливых детей. В целях развития интереса  школьников к научной деятельности была организована работа летних профильных лагерей на базе школы для способных учащихся: «Весёлый английский», »Музыка вокруг нас» с ежедневными занятиями в духовом оркестре.

С 1964 года и по настоящее время  в школе создан и работает  военно-патриотический музей, который неоднократно являлся победителем всероссийских конкурсов, экспонаты музея принимали участие в выставке в г. Москве.

3.6 Создание здоровьесберегающей образовательной среды

В школе продолжается работа по созданию здоровьесберегающей среды. Реализуется комплексно-целевая программа «Здоровье», которая включает организационные мероприятия: выполнение санитарно-гигиенического режима в школе, организацию горячего питания, проведение дней здоровья, анализ и контроль за составлением расписания, пропаганда здорового образа жизни и т.д.  Ориентация  данной программы на всех субъектов образовательного процесса, направленность на включение социума и различных служб и ведомств в данную работу, использование разнообразных форм деятельности  обеспечивают достижение желаемого результата – стабилизация и снижение числа учащихся с отклонениями в здоровье, что подтверждается результатами медицинских осмотров.

Мониторинг результатов комплексного медицинского осмотра учащихся:

| Учебный год | Прошли осмотр |  | Взято на учет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | процент | Кол-во | процент |
| 2010-2011 уч.год | 601 | 99,6% | 124 | 20,6% |
| 2011-2012 уч.год | 609 | 98,2% | 117 | 19,2% |
| 2012-2013 уч.год | 643 | 100% | 98 | 15.2% |

Осуществляемый мониторинг подтверждает устойчивую тенденцию к уменьшению числа учащихся, имеющих различные заболевания и поставленных на медицинский учёт.

Вместе с тем отмечена положительная тенденция к увеличению процента школьников, охваченных школьным питанием.

| Учебный год | количество | Процент |
| --- | --- | --- |
| 2010-2011 уч. год | 336 | 55% |
| 2011-2012 уч.год | 397 | 64% |
| 2012-2013уч.год | 533 | 81% |

К деятельности по санитарно-гигиеническому просвещению школьников, формированию у них потребности в ЗОЖ, наряду с педагогами образовательного учреждения, привлечены специалисты центральной районной больницы, центральной библиотеки,  родители учащихся. В  школе активно апробируются и внедряются новые формы работы, такие как конкурс семейных портфолио «Достижения нашей семьи в спорте», ток-шоу «Я выбираю жизнь», митинг «Мы за здоровый образ жизни»,  Школьные Олимпийские игры, ежегодный Кросс Наций и др.

Выстроенная система спортивно-массовой работы в школе обеспечивает успешное выступление образовательного учреждения в районной спартакиаде и областных соревнованиях. Самой существенной проблемой школы в рамках работы по укреплению и сохранению здоровья школьников остаётся несоответствие спортивного зала школы предъявляемым требованиям.

3.7 Создание материально-технической базы.

Материально техническая база школы в целом находится в удовлетворительном состоянии. В школе активно используются 6 интерактивных комплексов.  Из них  4 находятся в основной школе (это 2 кабинета математики, географии, ИКТ). В начальной школе, находятся 2 интерактивных комплекса, один из которых был получен  в этом году. Также в 2012 году получено 28 ученических комплектов. Получено 3 мультимедийных комплектов,  2 ксерокса и 1 принтер.

В школе имеются  столовая, которая  отвечает санитарным требованиям. Для столовой получено оборудование (мармит для вторых блюд, моечная ванна, стол).

Имеется  библиотека, которая полностью обеспечена учебниками, методическими пособиями.

На территории основной школы имеется спортивная площадка многофункционального назначения, как на уроках, так и во внеурочное время. На территории начальной школы также имеется спортивная площадка, которая требует доукомплектования.

В основной школе имеется лицензированный  медицинский кабинет.

4. Программа перспективного  развития МКОУ СОШ №25 с УИОП

г. Россошь Воронежской области на 2013-2015 гг.

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» президент РФ Дмитрий Медведев отмечает, что модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.

4.1.Основные направления реализации  Программы развития школы

1. Создание и развитие демократического уклада школы.

Мероприятия данного направления  должны обеспечить становление и развитие процессов демократизации управления школой. Важные направления деятельности – создание и развитие деятельности Попечительского совета, выбор оптимальной формы ученического самоуправления, форм участия родителей в управлении школой.

2.  Индивидуализация обучения, поддержка талантливых детей

В данном направлении деятельности необходимо определить и реализовать систему действий по  диагностике и развитию индивидуального стиля учебной деятельности, разработке технологий формирования индивидуальных образовательных маршрутов и программ (в том числе и с активным участием родителей). Одна из задач- создание соответствующих учебных, информационных ресурсов, апробация и организация функционирования адекватной системы оценивания и учета учебных результатов. Для выявления и поддержки талантливых детей предусматривается система конкурсов, элективных курсов и программ. Для развития исследовательских навыков учащихся реализуется специальная программа.

3. Построение и развитие партнерских отношений с родителями и местным сообществом

Школа в данном направлении реализует политику открытости. используются формы и методы работы, создающие реальное партнерство семьи и школы. Важное направление взаимодействия- информационная открытость школы, использование разнообразных форм социальной активности в ближайшем социальном окружении.

4.  Создание и развитие пространственной среды школы

Школе предстоит материализовать свои ценностные предпочтения в визуальных образах, элементах материальной среды. Пространственная среда будет формироваться с ориентацией на индивидуализацию обучения, возможности творческой самореализации каждого участника образовательного процесса.

5.  Создание устойчивой системы сетевого взаимодействия

Сетевое взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, учреждениями дополнительного образования необходимы школе для создания разнонаправленной образовательной среды. Особенности географического положения школы определяют необходимость такого сетевого взаимодействия.

6.  Развитие кадрового потенциала школы

Мероприятия данного направления деятельности обеспечат возможности для  профессионального развития каждого педагога в разнообразных формах. Важным направлением деятельности будет реализация модели школы как  самообучающейся организации, использование разнообразных форм повышения квалификации педагогов.

7. Сохранение и укрепление здоровья школьников

В данном направлении деятельности создаются условия для мониторинга состояния здоровья учащихся, формирования здоровьесберегающей среды, мероприятия этого направления обеспечивают оптимальное и эффективное использование форм и методов обучения для сохранения здоровья, развитие материальной базы школы для расширения возможностей укрепления здоровья учащихся

4. 2Система мероприятий по реализации программы развития МКОУ СОШ №25 с УИОП  на 2013- 2015 годы.

1) Переход на новые образовательные стандарты

С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России переходят на новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Минобрнауки Росси от 06.10 2009 г №373).

Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской Федерации в соответствии с требованием Статьи 7 «Закона об образовании» и представляют собой «совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего образования (ООП НОО) образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию».

Цель работы образовательного учреждения:

Создать условия для успешного внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования.

Задачи: Разработать организационно- управленческий механизм по обеспечению МКОУ СОШ с УИОП к переходу и реализации ФГОС НОО и ООО

- Разработать пакет нормативно- правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС в образовательном учреждении

- Обеспечить  информирование участников  образовательного  процесса  о введении ФГОС НОО и ООО и о реализации основной образовательной программы ОУ.

- Обеспечить профессиональную готовность кадров для введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования

- Создать научно-методические условия для введения ФГОС НОО и ООО

6.   Организовать  создание комфортной развивающей образовательной  среды,  обеспечивающей высокое качество образования, гарантирующей охрану и  укрепление здоровья обучающихся.

Прогнозируемый результат

1.Разработан механизм управления  совершенствованием структуры и содержания образования.

2. Разработана и утверждена основная образовательная программа НОО и ООО для 5 классов образовательного учреждения.

3. Нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС.

4. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников  образовательного учреждения.

5. Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности

6. Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС.

7. Осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов.

8. Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Механизм реализации программы  школы включает в себя систему мероприятий по реализации следующих программ и проектов:

Проекты:

« Демократический уклад школы»,

«Индивидуализация обучения»,

«Школа которая умеет учиться»,

«Здоровье школьника»,

«Школьное пространство»,

«Сетевое взаимодействие»

Программы

«Развитие исследовательских навыков учащихся»

«Сотрудничество с родителями»

Проект «Демократический уклад школы»

Цель: формирование демократического уклада школы, обеспечение участия всех участников образовательного процесса в разработке важнейших нормативных документов школы, создание условий для поддержки «нормотворческой инициативы» участников образовательного процесса.

Основные направления реализации проекта

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка проектов положений об органах самоуправления школой, привлечение общественных экспертов к их обсуждению, принятие и знакомство с нормативными документами всех участников образовательного процесса | 2013 г. |
|  | Обеспечение реального участия всех участников образовательного процесса в процедурах инициирования и разработки нормативной базы школы | 2013-2015 г.г. |
|  | Формирование и обеспечение деятельности Педагогического и Попечительского советов, и Родительского комитета школы. | 2013 г. |
|  | Создание информационного ресурса школы (информационного портала), обеспечение доступности и открытости информации о деятельности школы, возможности открытого обсуждения инициатив, проектов и результатов деятельности школы | 2013 г, и далее постоянно |
|  | Использование процедур самообследования для оценки деятельности школы, привлечение общественных экспертов для оценки деятельности школы | 2013-2014 г. |

Ожидаемые результаты: участие в разработке нормативной базы школы большей части участников образовательного процесса, свободный доступ к информации об организации и результатах деятельности школы, участие общественности в экспертизе качества образования в школе.

Проект «Индивидуализация обучения»

Цель: создание условий для возможности вариативного планирования учащимися своего образовательного маршрута, разработки индивидуального учебного плана, проявления своих талантов и творческих способностей

Основные направления реализации проекта

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Диагностика, самоидентификация, презентация и коррекция индивидуального стиля учебной деятельности учащихся | 2013 г. и далее постоянно |
|  | Разработка учебного плана старшей школы с возможностью самостоятельного «конструирования» учебного плана, экстернатом по отдельным предметам, выбором элективных курсов и дополнительных программ | 2015 учебный год и далее ежегодно |
|  | Разработка специальных курсов для отдельных учащихся, организация и проведение летних школ для одаренных учащихся | 2013-2015 г.г. |
|  | Использование технологии модульного обучения и накопительной системы оценки для организационно педагогического сопровождения индивидуализации обучения | 2013-2015 г.г. |
| 5. | Проведение ежегодного интеллектуального марафона, школьных конкурсов и олимпиад для выявления и поддержки одаренных детей | 2013-2015 г.г. |

Ожидаемые результаты: самостоятельное конструирование учебного плана учащимися 10-11 класса, индивидуальные образовательные маршруты учащихся основной школы, возможности обучения по специальным программам поддержки одаренным учащимся начальной и основной школы

Проект «Школа, которая умеет учиться»

Совершенствование учительского корпуса

Цель: создание условий для повышения квалификации педагогов, способных работать в инновационном режиме по достижению новых задач реализации Национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа».

Задачи:

- Реализация проекта  «Компетентностно - ориентированное обучение как основа  повышения качества образования»

- Методическое обеспечение перехода 5 классов  школы на ФГОС второго поколения.

- Создание системы моральных и материальных стимулов поддержки учителей

- Повышение квалификации педагогов школы в рамках  работы базовой площадки  кафедры управления ВИПКРОиПРО «Профессиональная компетентность учителя как условие повышения качества образования»

Ожидаемый результат: Повышение профессионального мастерства учителей, открытых   ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников.

Цель: создание условий для повышение квалификации педагогов, разработка системы самообучения и взаимообучения, системной педагогической рефлексии и создание банка педагогической практики

Основные направления реализации проекта

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Мониторинг уровня квалификации педагогов, разработка среднесрочного плана повышения квалификации | 2013 г. |
|  | Использование для повышения квалификации дистанционных курсов, стажировок, наставничества, мастер- классов и самообразования | Весь период |
|  | Организация работы постоянно действующего педагогического семинара в школе | Весь период |
|  | Организация и проведения ежегодной педагогической конференции по наиболее актуальным проблемам современной школы | Весь период |
|  | Создание банка педагогических практик школы (как результат обсуждения и обобщения реальных педагогических ситуаций) | Весь период |

Ожидаемые результаты: ежегодное повышение квалификации каждым педагогом (в одной из форм, включая дистанционные курсы и самообразование), создание банка педагогических практик

Проект «Школьное пространство»

Цель: развитие образовательной среды, расширение возможностей для творческой самореализации всех участников образовательного процесса, использование возможностей пространственного планирования для повышения эффективности образовательного процесса.

Основные направления реализации проекта

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Создание постоянной творческой группы для разработки предложений по оформлению школы, развитию отдельных сегментов школьного пространства. | 2013 г. |
|  | Разработка и реализация проектов оформления классных комнат и рекреаций | 2013 г. |
|  | Мониторинг, обсуждение и коррекция организации пространства на учебных занятиях | Постоянно |
|  | Разработка и реализация проекта развития информационного пространства школы | 2013-2014 г.г. |
|  | Развитие школьной территории, разработка и реализация идей использования территории и здания школы для социокультурных инициатив жителей | Постоянно |
|  | Усовершенствование музейно- педагогического пространства на базе школы | 2014-2015 г.г. |

Ожидаемые результаты: повышение эффективности учебного процесса, повышение комфортности пребывания в школе, повышение мотивации и интереса к учебе, повышение эффективности взаимодействия с местным сообществом.

Проект «Сетевое взаимодействие»

Цель: расширение возможностей

Основные направления реализации проекта

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Анализ образовательных потребностей участников образовательного процесса и местного сообщества | 2013 г. |
|  | Мониторинг образовательных возможностей образовательных, спортивных, культурно досуговых учреждений города Россоши | 2013-2014 г. |
|  | Разработка, заключение и реализация договоров о сетевом взаимодействии | 2014 г. |
|  | Мониторинг исполнения договоров, их корректировка | 2014-2015 г.г. |
|  | Расширение структур и подразделений школы для увеличения спектра предоставляемых образовательных услуг участникам образовательного процесса и местному сообществу | 2013-2015 г.г. |

Ожидаемые результаты: ежегодное  увеличение количества участников сетевого взаимодействия и количества учащихся, участвующих в программах сетевого взаимодействия, расширение количества программ, реализуемых в подразделениях школы, создание структур (школьных и в виде представительств организаций сетевого взаимодействия) предоставляющих возможности получения образовательных услуг местному сообществу.

Проект «Здоровье школьников»

Цель – создание условий для сохранения  и укрепления  физического, психического и социального здоровья участников образовательного процесса.

Задачи:

I. Организационные:

- обеспечение рациональной организации учебного процесса в соответствии с  санитарными    нормами и гигиеническими требованиями;

- обеспечение рациональной организации двигательной активности учащихся;

- совершенствование системы работы школы по формированию ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности;

- обеспечение информационного оснащения деятельности образовательного учреждения по здоровьесбережению.

II. Задачи, направленные на субъектов образовательного процесса:

- формирование и углубление системы знаний и умений субъектов образовательного процесса по сохранению и укреплению своего здоровья;

- оптимизация валеологического образования, предполагающего обучение участников образовательного процесса методикам самодиагностики, самооценки, самокоррекции, самоконтроля и саморазвития индивидуальных резервных возможностей организма;

- влияние на ситуацию с ростом числа детей и подростков, имеющих хронические заболевания, обусловленные пребыванием в образовательном учреждении;

-  повышение компетентности учителей в вопросах использования здоровьесберегающих технологий для профилактики дидактогенных заболеваний учащихся;

- обеспечение готовности педагогов к разработке и реализации индивидуальных программ развития здоровья школьников;

- расширение взаимодействия школы, семьи и социума по проблеме сохранения и укрепления здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса;

III. Задачи, направленные на развитие школьной инфраструктуры:

-  пополнение фонда учебных пособий спортивным оборудованием;

- благоустройство пришкольной территории, обеспечение её соответствия требованиям проведения уроков физкультуры и внеурочных спортивных мероприятий, организации самостоятельной работы по сохранению и укреплению здоровья;

- привлечение внебюджетных средств, средств грантовых конкурсов для приобретения спортивного оборудования.

Основные направления реализации проекта

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Диагностика состояния здоровья учащихся | Ежегодно в начале учебного года |
|  | Создание проблемной группы «Сохранение и улучшение эмоционального и физического самочувствия школьников» | 2013 г. |
|  | Корректировка учебной программы по физической культуре с учетом анализа результатов состояния здоровья учащихся | Май, ежегодно |
|  | Создание системы информированности родителей о результатах анализа состояния здоровья детей. | Постоянно |
|  | Проведение ежегодных соревнований, слетов, спортивных декад и конкурсов | Весь период |
|  | Расширение имеющееся спортивной базы в том числе при поддержке родителей и местного сообщества | Весь период |

Ожидаемые результаты:

- стабилизация ситуации: отсутствие увеличения числа школьников, имеющих  хронические заболевания, обусловленные пребыванием в образовательном учреждении;

- наличие образовательной среды, характеризующейся рациональной организацией учебного процесса и двигательной активности учащихся;

- использование педагогами в урочной и внеурочной деятельности здоровьесберегающих технологий;

- реализация индивидуальных программ развития здоровья школьников;

- наличие эффективной системы взаимодействия школы, семьи и социума;

- развитая школьная инфраструктура, обеспечивающая сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.

Программа «Развитие исследовательских навыков учащихся»

Развитие системы поддержки талантливых детей.

Актуальность программы.

Современными концепциями  развития образования  предусматривается активное освоение учащимися исследовательской деятельности. В основной школе  планируется включение школьников в исследовательскую, проектную, поисковую деятельности с представлением результатов деятельности на конференциях, семинарах, в старшей- проведение целенаправленной работы по развитию компетенций в сфере научно-исследовательской деятельности, инновационного предпринимательства, участие в организации и работе школьной, городских, региональных научно- практических конференциях, сетевых проектах, в том числе – международного уровня.

Исследовательская деятельность учащихся в современном инновационном процессе обеспечивает развитие широкого круга компетентностей учащихся, способствует формированию творческой личности учащегося,  позволяет учащимся освоить  деятельностный подход в освоении инноваций.

- Цели и задачи программы.

Целями  программы «развитие исследовательских навыков учащихся» являются:

- Развитие коммуникативных, социально- личностных, информационных и познавательных компетентностей учащихся;

- Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность;

- Подготовка к участию в региональных, межрегиональных и международных научно- практических конференциях.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- Сформировать у учащихся необходимые познавательные компетентности (определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого; проводить сравнение, сопоставление, классификацию; различать доказанные и недоказанные утверждения, аргументированные и эмоционально убедительные суждения; проводить развернутые доказательные рассуждения; логически обосновывать выводы; объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; использовать для познания окружающего мира различные естественнонаучные методы: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; владеть адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; аргументировать тезис, соблюдая требования истинности, автономности, непротиворечивости и достаточности аргументов);

- Сформировать у учащихся необходимые коммуникативные навыки (создание публичных выступлений,  владение разными формами их публичных презентаций, монологичной и диалогичной речью, умение выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем, изложение разных точек зрения на один вопрос);

- Сформировать необходимые социально- личностные компетентности   (организация своей самостоятельной познавательной деятельности, осуществление самоконтроля, самооценки и самокоррекции; выстраивание стратегии собственного развития и обучения; свободное и корректное высказывание собственной точки зрения; учет мнения других людей);

- Сформировать информационные компетентности (использование различных видов чтения, различных источников информации; критическая оценка и отбор нужной информации, ее обобщение и систематизация, перевод из одной знаковой системы в другую; использование современных информационных технологий для работы с информацией и презентации результатов);

- Организовать подготовку и проведение специальной формы презентации работ учащихся (публичные экзамены) для демонстрации освоенных навыков на каждом этапе развития исследовательских навыков учащихся.

Ожидаемые результаты

- Формирование системы разных видов обучения одаренных  учащихся

- Развитие творческой среды для одаренных школьников

- Творческая самореализация выпускника школы.

- Обеспечение преемственности в работе начальной, средней и старшей школы.

- Повышение квалификации педагогов в связи с переходом школы к профильному обучению.

Рост числа учащихся выполняющих проектные, исследовательские работы, участвующих в олимпиадах, конкурсах

2.5.Ресурсное обеспечение Программы развития.

| Административный ресурс | В направлении демократизации и децентрализации процессов управления, сочетание управления и соуправления как следствие четкого планирования и ответственности управленческих структур. Широкое привлечение родительской общественности, методических объединений и др. структур, обеспечивающих инновационное развитие ОУ. |
| --- | --- |
| Кадровый ресурс | 100% педагогов школы имеют высшее образование. Повышение квалификации планируется не только при Воронежском институте повышения квалификации, но и сформировать внутришкольную систему повышения. |
| Материально-технический ресурс | -2 учебных корпуса -2 спортивных зала; -столовая; -2 компьютерных класса; -доступ в Интернет во всех необходимых кабинетах; -библиотека с мини читальным залом; -медицинский кабинет; -музей «Боевой славы»; -актовый зал; - кабинеты физики, химии, биологии с цифровым лабораторным оборудованием. |
| Финансово-экономический ресурс | С 2007-2008 уч. года школа находится в эксперименте по НСОТу и нормативно-подушевому финансированию. Возможная экономия средств может быть направлена на развитие материально-технической базы. |
| Ресурс общественного управления | Активная деятельность Попечительского совета, затрагивающего все стороны жизни школы. Развивающийся орган ученического самоуправления. Сайт школы. |
| Ресурс безопасности ОУ | Тревожная кнопка. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. |

ПРОЕКТ СМЕТЫ РАСХОДОВ

- Приобретение современных средств ИКТ:

| № п.п. | Наименование | Количество | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Компьютер Копировальный аппарат Принтер цветной Сетевая карта Источник бесперебойного питания Проведённый канал связи Мультимедиа проектор Экран на штативе Колонки | 20 1 1 5 10 300 м 7 8 6 | 700000 25000 18000 10000 29500 45000 450000 29800 15000 |

- Проведение текущего ремонта:

| Всего средств (руб.) | Наименование | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 270760 | Кабинеты Вспомогательные помещения | 37754 | 11870 | 221136 |

- Обеспечение безопасности:

| Всего средств (руб.) | Наименование | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 389137 | Обслуживание АПС | 73377 | 78791 | 84801 |
| 15636 | Замена огнетушителей | 15636 | - | - |
| 89579 | Обслуживание тревожной кнопки | 26568 | 30011 | 33000 |

- Выполнение требований САнПиН к условиям обучения в школа:

| Всего средств (руб.) | Наименование | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7380 | Медикаменты | 2690 | 2690 | 2000 |
| 100684 | Прочие расходные материалы | 21200 | 49989 | 29495 |

- Приобретение мебели, оборудования (учебного, технологического).

| Всего средств (руб.) | Наименование | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1530335 | Оборудование, мебель | 73689 | 215356 | 101880 |
|  | Кабинет математики | - | 145892 | - |
|  | Кабинет русского языка | 52000 | 25000 | - |
|  | Кабинет химии | - | 5000 | - |

Новая школа - это институт, соответствующий целям опережающего развития. В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.

Новая школа - это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Будут учитываться возрастные особенности школьников, по-разному организовано обучение на начальной, основной и старшей ступени.

Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - ключевая особенность школы будущего. В такой школе изменится роль директора, повысится степень его свободы и уровень ответственности.

Новая школа - это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы. Школы как центры досуга будут открыты в будние и воскресные дни, а школьные праздники, концерты, спектакли, спортивные мероприятия будут местом семейного отдыха.
Новая школа - это современная инфраструктура. Школы станут современными зданиями - школами нашей мечты, с оригинальными архитектурными и дизайнерскими решениями, с добротной и функциональной школьной архитектурой - столовой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным Интернетом, грамотными учебниками и интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий спортом и творчеством.

Новая школа - это современная система оценки качества образования, которая должна обеспечивать нас достоверной информацией о том, как работают и отдельные образовательные учреждения, и система образования в целом.

Внесение изменений и дополнений.

Ежегодно на заседании педагогического совета школы утверждать приложения к данной программе

По мере необходимости вносить дополнения в соответствии с изменениями нормативно-правовой и законодательной базы и утверждать решением педагогического совета МКОУ СОШ №25 с УИОП.